## HIDS Test Plan
HIDS Test Plan | [6 empty] | HIDS Test Plan
Function | Function Name | Test Requirements | The Operational (Week) | Month | [7 empty] | Status
|  |  |  | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct
FN-HIDS-01 | เข้าสู่ระบบและการจัดการสิทธิ์ | 1. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล Email Password | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 2. ตรวจสอบการแสดงผลและไอคอนรูปตาในช่อง Password | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 3. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเข้าใช้งานระบบ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 4. ตรวจสอบการแสดงผลข้อความแจ้งเตือนสีแดง เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเป็นค่าว่าง | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 5. ตรวจสอบหน้าจอ เมนู และสิทธิ์ผู้ใช้งานหลังเข้าสู่ระบบแยกตาม Role | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 6. ตรวจสอบการบล็อกและสิทธิ์ความปลอดภัยไม่ให้เข้าถึงข้อมูลภายนอกขอบเขตผ่านการกรอก URL โดยตรง | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
FN-HIDS-02 | ติดตามสถานะและดู Dashboard | 1. ตรวจสอบการแสดงผลการ์ดข้อมูลสรุปจำนวนโครงการทั้งหมด | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 2. ตรวจสอบการแสดงผลรายละเอียดชื่อและเบอร์โทรข้อมูลลูกค้า | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 3. ตรวจสอบการแสดงผลจำนวนจุดบกพร่องแยกตามสถานะ (จุดบกพร่องทั้งหมด, กำลังดำเนินงาน, แก้ไขผ่าน) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 4. ตรวจสอบการแสดงผลและความถูกต้องของแถบเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า (Progress Bar) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 5. ตรวจสอบการแสดงผลไอคอน (Icon) และการใช้สีตามสถานะในช่องกระบวนการทำงาน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 6. ตรวจสอบการแสดงผลกราฟวงกลมหรือกราฟแท่งสัดส่วน Defect แยกตามประเภทงาน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 7. ตรวจสอบการใช้ธีมสีหลักและสีรอง (สีฟ้า/น้ำเงิน) บนหน้าจอภาพรวมให้ตรงตาม UI Standard | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 8. ตรวจสอบการกรอกคำค้นหา | 1
|  | 9.และการทำงานของช่องค้นหาข้อมูล (Search Box) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 10. ตรวจสอบการทำงานของตัวเลือกในปุ่มตัวกรองข้อมูล (Filter Button) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 11. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มรีเฟรชหรือการแสดงผลวันที่และเวลาในการอัปเดตข้อมูลล่าสุด | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
FN-HIDS-03 | การรีวิวและให้คะแนน (Customer) | 1. ตรวจสอบการแสดงผลและเปิดใช้งานของปุ่มรีวิวและให้คะแนนในหน้าจอฝั่งลูกค้า | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานเมื่อคลิกเลือกจำนวนดาว (Rating Star) จาก 1 ถึง 5 ดาว | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 3. ตรวจสอบการกรอกข้อความในช่องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม (Comment Box) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 4. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มบันทึกส่งผลการรีวิวและข้อความแจ้งเตือนเมื่อสำเร็จ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 6. ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลคะแนนรีวิวสะสมในระบบจัดการของแอดมินหลังบ้าน | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 5. ตรวจสอบการบันทึกการให้คะแนน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
FN-HIDS-04 | การเลือกโครงการและจองคิวงาน | 1. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในฟอร์มจองคิวงานตรวจบ้านใหม่ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มค้นหาและรายการผลลัพธ์ของโครงการ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 3. ตรวจสอบการดึงข้อมูลลูกค้าล่วงหน้าจากระบบแอดมินมาเติมในช่องฟอร์มโดยอัตโนมัติ (Auto-fill) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 4. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มบันทึกตารางงานจองคิว | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 5. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มยกเลิกการจอง | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Mar
|  | 6. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มรย้อนกลับหน้าจอ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 7. ตรวจสอบการแสดงผลการ์ดงานที่เพิ่มล่าสุด | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 8. ตรวจสอบการกดปุ่ม View Plan | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 9. ตรวจการทำงานของ Dialog การเพิ่มรอบการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 10. ตรวจสอบการแสดงผล Dialog การเพิ่มรอบการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 11. ตรวจสอบปุ่มการเลือกวันที่ภายใน Dialog การเพิ่มรอบการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 12. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มค้นหาวิศวะกร (Inspector) ภายใน Dialog การเพิ่มรอบการตรวจ โดยต้องมีการใช้ Compute ในการแสดงรายชื่อวิศวะกรทันที | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 13. ตรวจสอบการทำงานของปุ่ม Create Round ภายใน Dialog การเพิ่มรอบการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 14. ตรวจสอบการแสดงผลข้อความแจ้งเตือนสีแดง เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเป็นค่าว่าง | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 15. ตรวจสอบการแสดงผลรอบการตรวจหลังกดปุ่ม Create Round | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 16. ตรวจสอบการกดปุ่ม Cancel ภายใน Dialog การเพิ่มรอบการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 17. ตรวจสอบการกดปุ่มยืนยันการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 18. ตรวจสอบการทำงานของ Dialog ยืนยันการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 19. ตรวจสอบการแสดงผลของข้อมูลลูกค้า | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 20. ตรวจสอบการแสดงผลโครงการหลังบันทึกเสร็จ | 1 | [8 empty] | รอ
FN-HIDS-05 | การบันทึกและจัดการข้อมูล Defect | 1. ตรวจสอบการกรอกข้อมูล บริเวณ (Zone/Floor) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานของดรอปดาวน์เลือกประเภทงาน (งานระบบ/งานสถาปัตย์) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 3. ตรวจสอบการทำงานของดรอปดาวน์เลือกรายละเอียดจุดบกพร่องตามรายการ Master Data | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 4. ตรวจสอบพฤติกรรมระบบ: ห้ามวิศวกรพิมพ์ข้อมูลเองในช่องตัวเลือกหลักยกเว้นช่องระบุหมายเหตุ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 5. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ (Remark Box) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 6. ตรวจสอบการเลือกสถานะการตรวจสอบ (พบจุดบกพร่อง / รอแก้ไข / แก้ไขผ่าน) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 7. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มตัวเลือกระดับความสำคัญ (Major Defect / Minor Defect) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 8. ตรวจสอบโครงสร้าง Layout: การแสดงฟิลด์ข้อมูลทั้งหมดให้จบและจัดเก็บได้ภายในหน้าจอเดียว | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 9. ตรวจสอบ Business Logic: ระบบต้องจำค่าชื่อห้องล่าสุดเมื่อวิศวกรกดยืนยันบันทึกเพื่อตรวจจุดถัดไปในห้องเดิม | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 10. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มสลับโหมดการทำงานระหว่าง 'มีแปลน' และ 'ไม่มีแปลน' | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 11. ตรวจสอบการทำงานของการคลิกปักหมุด (Pin Drop) ระบุตำแหน่งของจุด Defect ลงบนภาพแปลนบ้าน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 12. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มบันทึกข้อมูล Defect ภาพรวม | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 13. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มยกเลิกการบันทึกข้อมูล | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 14. ตรวจสอบการแสดงผลข้อความแจ้งเตือนบันทึกสำเร็จ | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 15. ตรวจสอบการแสดงผลหลังกดปุ่มยกเลิก | 1 | [8 empty] | รอ
|  | 16. ตรวจสอบการแสดงผลหลังกดปุ่มบันทึก | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
FN-HIDS-06 | การจัดการและลบรูปภาพ Defect | 1. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปิดกล้อง | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มอัปโหลดรูปภาพจากคลัง (Gallery) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 3. ตรวจสอบการจัดวางและแสดงผลรูปรูปภาพ Defect ที่อัปโหลดสำเร็จ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 4. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มลบรูปภาพบนรูปภาพ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 5. ตรวจสอบการอัปเดตรีเฟรชหน้าจอและจำนวนรูปภาพคงเหลือทันทีหลังจากกดลบรูปภาพสำเร็จ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 6. ตรวจสอบการแจ้งเตือนสิทธิ์ความปลอดภัยและการล็อกฟังก์ชันห้ามลบรูปภาพในสถานะที่ระบบไม่อนุญาต | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
FN-HIDS-07 | การตรวจ Preview และออกรายงาน PDF | 1. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปิดหน้าดูตัวอย่างรายงาน (Preview Report) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลเนื้อหา ข้อความ และรูปภาพบนหน้า Preview | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 3. ตรวจสอบพฤติกรรมระบบ Layout: เมื่อเลือกโหมดไม่มีแปลน พื้นที่แสดงผลแปลนในเล่มรายงานต้องซ่อนและยุบตัวอัตโนมัติ ห้ามเกิดช่องว่าง | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 4. ตรวจสอบการแสดงผลและคำนวณตัวเลขจำนวนหน้าทั้งหมดของรายงาน (Total Sheets) ในหน้าสั่งพิมพ์ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 5. ตรวจสอบระยะตัดขอบและการจัดหน้ารูปและตัวอักษรต้องไม่ถูกตัดแบ่งครึ่งหน้ากระดาษ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 6. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มดาวน์โหลด/บันทึกไฟล์ (Save as PDF) ลงในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 7. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มยกเลิก (Cancel) ในหน้าต่างการสั่งพิมพ์หรือส่งออก PDF | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
FN-HIDS-08 | การแชร์รายงานและการจัดการสิทธิ์ลิงก์ | 1. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มแชร์รายงานข้อมูลผลการตรวจ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มคัดลอกลิงก์ไปยังคลิปบอร์ด | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 3. ตรวจสอบการแสดงผลหน้าเว็บเพจเมื่อกดเปิดผ่านลิงก์แชร์ภายนอกของลูกค้า | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 4. ตรวจสอบการทำงานของระบบความปลอดภัยและการหมดอายุของลิงก์แชร์ข้อมูล (Token Timeout) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
FN-HIDS-09 | การบันทึกผลการตรวจซ้ำ (Re-test) | 1. ตรวจสอบการแสดงผลปุ่มตัวเลือกผลการตรวจซ้ำ (Pass / Fail) ในแต่ละจุดงานโดยวิศวกร | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มบันทึกผลงานการตรวจซ้ำรอบปัจจุบัน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 3. ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลประวัติและบันทึกเวลาย้อนหลังของการตรวจแต่ละรอบ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
|  | 4. ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณเงินค่าบริการเพิ่มเติมอัตโนมัติทางระบบหลังบ้านเมื่อมีการนัดตรวจซ้ำรอบที่ 3 เป็นต้นไป | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Apr
FN-HIDS-11 | ระบบแจ้งเตือน (Notifications) | 1. ตรวจสอบการแสดงผล Push Notification บนสมาร์ตโฟนเมื่อระบบมอบหมายงานตรวจสอบใหม่ให้วิศวกร | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
|  | 2. ตรวจสอบการแสดงผลแจ้งเตือนบนหน้าแอปเมื่อทางฝั่งผู้รับเหมากดส่งอัปเดตงานแก้ไขเสร็จสิ้น | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
|  | 3. ตรวจสอบการทำงานของระบบส่งข้อความแจ้งเตือน (SMS/Email) ไปยังลูกค้าเมื่อรายงานเอกสารสรุป PDF พร้อมเปิดโหลด | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
|  | 4. ตรวจสอบการแจ้งเตือนอัตโนมัติตามเงื่อนไขเป้าหมายความคืบหน้า (เช่น แจ้งเตือนเมื่อภาพรวมงานผ่าน 50%) ตามคำสั่งแอดมิน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
FN-HIDS-12 | ฟังก์ชันฝั่งผู้รับเหมา (Contractor) | 1. ตรวจสอบการกรอกรหัสผ่านเข้าใช้งานลิงก์เข้าถึงระบบชั่วคราว (One-time Passcode / Token Link) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปิดกล้องและปุ่มอัปโหลดรูปหลักฐานยืนยันการซ่อมแซมแก้ไขงาน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
|  | 3. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มกดยืนยันอัปเดตสถานะของจุด Defect จากรอแก้ไขเป็นแก้ไขเสร็จสิ้น | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
|  | 4. ตรวจสอบระบบล็อกความปลอดภัยของสิทธิ์: ตรวจสอบการซ่อนปุ่มลบหรือคำสั่งทำลายข้อมูลใดๆ ในระบบฝั่งผู้รับเหมา | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month May
FN-HIDS-13 | ฟังก์ชันฝั่งแอดมิน (Admin & Master) | 1. ตรวจสอบการทำงานของหน้าฟอร์มบันทึกและจัดการข้อมูลโครงสร้างสิ่งก่อสร้างล่วงหน้า (ชั้น / ห้อง / รายการงานตรวจ) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 2. ตรวจสอบการแสดงผลของข้อมูลชุดตั้งค่าล่วงหน้า (Master Data) บนฝั่งหน้าจอโมบายแอปพลิเคชันของวิศวกร | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 3. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มคำสั่ง 'ล็อกเล่มรายงาน' (Lock Report Button) หลังเสร็จสิ้นการสรุปผลเล่มงาน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 4. ตรวจสอบพฤติกรรมความปลอดภัย: ตรวจเช็คสถานะการห้ามแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง (Read-only) เมื่อเล่มรายงานถูกล็อกเรียบร้อย | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 5. ตรวจสอบการกรอกรหัสยืนยันตัวตนแอดมินและการบังคับกรอกข้อมูลระบุเหตุผลในช่องกล่องข้อความเมื่อกดปุ่มลบเล่มรายงาน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 6. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มอัปโหลดไฟล์รูปภาพโลโก้และการบันทึกแก้ไขข้อความที่อยู่บริษัทเพื่อใช้ในเอกสารแบบยืดหยุ่น | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
FN-HIDS-14 | รายงานประจำวันงานก่อสร้าง | 1. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลรายละเอียดสภาพอากาศประจำวันและจำนวนยอดรวมคนงานรายวันเข้าสู่ระบบติดตามงาน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 2. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเพิ่มแผงฟิลด์ (Add Row) และปุ่มลบแผงฟิลด์ข้อมูลฟอร์มแบบยืดหยุ่น (Dynamic Field Content) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 3. ตรวจสอบการทำงานของปุ่มบันทึกภาพถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างหรือถ่ายภาพแบบต่อเนื่องพาโนรามา (Panorama Image) | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 4. ตรวจสอบระบบข้อความสีแดงแจ้งเตือนและบล็อกฟังก์ชันอัปโหลดเมื่อจำนวนรูปภาพงานระบบที่เลือกเกินขีดจำกัด 6 รูปต่อหน้าจอ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
FN-HIDS-15 | การรองรับการเปลี่ยนภาษา (Multi-Lang) | 1. ตรวจสอบการทำงานและการคลิกสลับปุ่มเลือกภาษา (ปุ่มสลับ TH / EN) บริเวณแถบเมนูหลักของแอปพลิเคชัน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการเปลี่ยนคำแปล ข้อความเมนูบนหน้าจอ UI และเนื้อหาชุดข้อมูล Master Data ตามภาษาที่เลือกสลับ | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun
|  | 3. ตรวจสอบการแสดงผลภาษาของกล่องคำพูดข้อความระบบแจ้งเตือนความผิดพลาด (Validation Alert Message) ให้เปลี่ยนผันตรงตามภาษาของระบบปัจจุบัน | 1 | [8 empty] | รอ | bar: Month Jun